|  | Universidad católica de santa maría |  |
| --- | --- | --- |
|  | Escuela profesional de Ingeniería de sistemas |  |

FUNDAMENTOS DE PROYECTOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN - c

SESIÓN 05: El Acta de Constitución del Proyecto en entornos ágiles

| CÓDIGO | APELLIDOS Y NOMBRES | FECHA |
| --- | --- | --- |
| 2023225471 | Rodrigo Alonso Sucapuca Santamarina | 10/09/2026 |

Parte A. Cuestionario

Criterio de respuesta aplicado: el acta de constitución se entiende como el instrumento que autoriza una inversión y delimita la autoridad, no como un documento descriptivo del trabajo. Cuando el enunciado no declara un dato, este se identifica expresamente como supuesto. Las citas siguen el formato APA (autor, año) y las referencias completas se listan al final del documento.

1. "Empiecen a desarrollar el sistema desde mañana"

No existe un proyecto adecuadamente autorizado. Lo que hay es una instrucción, y una instrucción no es una autorización: autorizar significa comprometer formalmente recursos, designar a un responsable con autoridad definida y establecer qué resultado se espera obtener. Hay además un segundo problema de fondo: lo que se ordena es una solución —"desarrollar el sistema"—, cuando lo que debería autorizarse es la persecución de un resultado. La consecuencia práctica es que, ante el primer desacuerdo sobre alcance, prioridad o gasto, no habrá forma de determinar quién tiene razón (Project Management Institute, 2025).

Información mínima que debería aclararse antes de comenzar:

- Problema y evidencia: qué ocurre, a quién afecta, con qué frecuencia y con qué consecuencia, con una línea base medible.

- Objetivo y resultado esperado, expresado como cambio en un indicador y no como entrega de un producto.

- Alcance de alto nivel y exclusiones explícitas, para fijar el límite de lo autorizado.

- Patrocinador nombrado y responsable designado, con el nivel de autoridad de este último: qué puede decidir y comprometer sin escalar.

- Presupuesto autorizado, fuente de financiamiento y horizonte temporal.

- Interesados principales y propietario del beneficio, es decir, quién responderá por el resultado después del cierre.

- Criterios de éxito y de aceptación, verificables.

- Supuestos, restricciones y riesgos iniciales, junto con los puntos de decisión y el régimen de cambio.

2. "Implementar un nuevo sistema de ventas" frente a "Reducir el tiempo promedio de atención de pedidos de 20 a 8 minutos"

La segunda expresión representa mejor un objetivo de proyecto. La primera describe un entregable: es una actividad y, al mismo tiempo, una solución ya elegida. Su cumplimiento se verifica preguntando si el sistema está instalado, pregunta que puede responderse afirmativamente sin que nada haya mejorado en la organización. La segunda describe un resultado observable en la operación, con línea base (20 minutos), meta (8 minutos) y unidad de medida, de modo que puede demostrarse y también refutarse.

Hay una segunda razón, menos evidente y más importante: la segunda formulación no fija la solución. Reducir el tiempo de atención podría lograrse rediseñando el proceso, redistribuyendo personal, cambiando reglas de aprobación o implementando un sistema. Mantener el objetivo separado del medio es lo que permite comparar alternativas, que es justamente la función de un objetivo en la decisión de inversión.

Conviene precisar qué le falta todavía a la segunda para estar completa: horizonte temporal, alcance de aplicación —en qué sucursales y en qué franja horaria— y propietario del beneficio. Con esos tres elementos cumple los atributos de un objetivo bien formulado: específico, medible, asignable, realista y acotado en el tiempo (Doran, 1981).

3. Cambio de diseño de una pantalla frente a la incorporación de 25 sucursales

El cambio de diseño de una pantalla no obliga a modificar el acta. El acta fija el marco de autorización: propósito, objetivo, alcance de alto nivel, presupuesto y autoridad. El diseño de una pantalla es una decisión de detalle dentro del alcance ya autorizado y corresponde al nivel de producto, es decir, al Product Owner o al equipo según cómo esté definida la autoridad. Llevar cada ajuste de detalle al acta la vuelve inoperante y, sobre todo, traslada al patrocinador decisiones que no necesita tomar.

La incorporación de las 25 sucursales sí cambia la respuesta. No es un ajuste de detalle: modifica el alcance autorizado y, con él, el presupuesto, el plazo, los riesgos, la complejidad del despliegue y de la capacitación, y muy probablemente los criterios de éxito. Es una decisión de inversión nueva, no una variación menor, y debe pasar por control de cambios formal ante la autoridad que autorizó originalmente. Aceptarla sin actualizar el acta produce el escenario más común de fracaso administrativo: se conservan el presupuesto y la fecha de un proyecto de dos sucursales mientras se ejecuta uno de veinticinco.

Criterio general. El acta se modifica cuando cambia alguno de los elementos que sustentaron la autorización: propósito, objetivo, alcance de alto nivel, presupuesto, plazo, criterios de éxito o niveles de autoridad. Todo lo demás se gestiona dentro del proyecto (International Organization for Standardization, 2020).

4. Importancia de declarar explícitamente qué NO incluye el proyecto

Porque el alcance no queda definido únicamente por lo que se enumera, sino también por lo que cada lector supone incluido. Quien lee "nuevo sistema de matrícula" completa mentalmente el alcance con aquello que su área necesita, y esos supuestos no dichos nunca se discuten al inicio pero siempre se discuten al final. Declarar las exclusiones produce tres efectos concretos:

- Previene el crecimiento del alcance por supuestos implícitos, que es la vía por la que un proyecto se desborda sin que nadie haya aprobado formalmente nada.

- Convierte una omisión en una decisión visible de priorización. Excluir no es negar: es diferir, y eso permite planificar cuándo y bajo qué condiciones se incorporará.

- Sostiene la estimación. El presupuesto y el plazo se calcularon sobre un alcance determinado; sin un límite declarado, la estimación deja de ser defendible ante cualquier reclamo posterior.

Exclusión concreta para un proyecto de matrícula universitaria: la primera versión no incluye el pago en línea de pensiones ni la integración con el sistema de tesorería; el pago continuará realizándose por los canales bancarios actuales y el sistema únicamente verificará el estado de deuda ya registrado. Es una exclusión especialmente útil porque corresponde justamente a lo que la mayoría supone incluido, concentra alta complejidad, depende de un tercero y arrastra requisitos de seguridad propios que multiplicarían el esfuerzo del proyecto.

5. Proyecto en plazo, en presupuesto y conforme, que nadie utiliza

No lo consideraría exitoso. La confusión de fondo consiste en tratar como equivalentes dos cosas distintas: el éxito de la gestión del proyecto, que se mide por el cumplimiento de plazo, costo y alcance, y el éxito del proyecto, que se mide por la obtención del resultado y del beneficio que justificaron la inversión (Cooke-Davies, 2002). El caso describe el primero con precisión y niega el segundo.

| Criterio de éxito | Por qué no se cumple en este caso |
| --- | --- |
| Uso efectivo y satisfacción del usuario | En sistemas de información el uso es condición necesaria del beneficio: sin uso no hay datos confiables, ni proceso mejorado, ni valor. Un sistema técnicamente conforme que nadie emplea produce un beneficio neto nulo (DeLone & McLean, 2003). |
| Realización del beneficio contra la línea base | El proyecto se autorizó para mover un indicador determinado. Si a los seis meses ese indicador no se movió, la inversión no se recuperó, con independencia del cumplimiento del cronograma. |
| Existencia de un propietario del beneficio y de medición posterior al cierre | El proyecto se dio por terminado en el momento de la entrega técnica, sin nadie responsable de sostener el resultado ni medición programada después del cierre. |

Una observación sobre la causa probable: la falta de uso rara vez se origina en la calidad técnica. Suele explicarse por la utilidad percibida y la facilidad de uso percibida, es decir, porque el sistema no resuelve el problema tal como el usuario lo vive, o porque le cuesta más esfuerzo del que le ahorra (Davis, 1989). Esa causa se detecta mediante validación temprana con usuarios reales, no mediante verificación de conformidad de requisitos.

6. "Como trabajaremos con Scrum, el Product Owner puede decidir absolutamente todo"

No estoy de acuerdo. El Product Owner es responsable de maximizar el valor del producto y es la única persona que decide el contenido y el orden del Product Backlog; esa autoridad es real y debe respetarse para que el marco funcione. Pero se trata de autoridad sobre el producto, no sobre la inversión (Schwaber & Sutherland, 2020). Scrum no sustituye la gobernanza de la organización: presupone que alguien financió el esfuerzo y espera un resultado por él.

| Decisiones que corresponden al patrocinador | Decisiones que puede asumir el Product Owner |
| --- | --- |
| Autorizar el proyecto y su financiamiento. Aprobar el propósito, los objetivos y los criterios de éxito. Definir el alcance de alto nivel y sus exclusiones. Ampliar o reducir el presupuesto y el plazo. Designar al Product Owner y otorgarle mandato. Decidir continuar, reformular, pausar o detener. Resolver conflictos entre áreas y asumir compromisos contractuales o regulatorios. | Definir el Objetivo de Producto. Decidir qué elementos entran al Product Backlog y en qué orden. Aceptar o rechazar un incremento. Determinar el detalle funcional y los criterios de aceptación. Negociar el alcance de cada sprint dentro del marco autorizado. Decidir qué se difiere y qué se descarta. |

Regla de deslinde. El Product Owner decide dentro del marco autorizado; las decisiones que modifican ese marco corresponden al patrocinador. Si el Product Owner pudiera cambiar el presupuesto o el propósito, entonces no existiría acta sino una delegación en blanco. A la inversa, si el patrocinador reordena el backlog, el rol de Product Owner queda reducido a una formalidad y se pierde precisamente el mecanismo que Scrum aporta.

7. Oportunidad que eleva el costo de S/ 300 000 a S/ 305 000

El acta debe contener el nivel de autoridad delegada, expresado como tolerancias y como regla de escalamiento. Este es el mecanismo conocido como gestión por excepción: el responsable administra libremente mientras se mantenga dentro de los márgenes definidos, y solo escala cuando prevé excederlos (PeopleCert, 2023).

| Elemento que debe figurar en el acta | Para qué sirve en este caso |
| --- | --- |
| Presupuesto autorizado y reserva de gestión disponible, con indicación de quién puede usarla. | Determina si los S/ 5 000 adicionales pueden financiarse con recursos ya autorizados o exigen una asignación nueva. |
| Tolerancia de costo, en porcentaje o monto absoluto. | Es el dato decisivo. Si la tolerancia fuera, por ejemplo, del 3 %, el incremento representa el 1,67 % y quedaría dentro de la autoridad del responsable. |
| Tolerancias equivalentes de plazo y de alcance. | Un aumento de costo casi nunca llega solo; si la oportunidad también desplaza la fecha, la decisión puede exceder otra tolerancia aunque respete la de costo. |
| Regla de acumulación de las tolerancias. | Define si el margen se aplica por evento o sobre el total del proyecto, e impide que muchas decisiones pequeñas superen el límite sin que nadie lo advierta. |
| Ruta de escalamiento: a quién, en qué plazo y con qué información. | Cuando corresponda escalar, obliga a presentar alternativas y su efecto sobre objetivo, costo y riesgo, en lugar de una simple solicitud de más dinero. |
| Obligación de registrar la decisión aunque esté dentro de la tolerancia. | Conserva la trazabilidad y permite reconstruir después quién decidió y con qué sustento. |

Un matiz que suele omitirse: la pregunta no se agota en si el monto cabe dentro del margen. También debe examinarse si la oportunidad modifica el objetivo o el alcance autorizado; si lo hace, corresponde escalar aunque el costo adicional sea marginal, porque lo que cambia no es el presupuesto sino aquello que se autorizó.

8. Ordenamiento conceptual de los cinco elementos

| Orden | Elemento | Función |
| --- | --- | --- |
| 1 | Caso de negocio | Justifica la inversión: compara alternativas, estima beneficios, costos y riesgos, y sustenta la decisión de invertir o de no hacerlo. |
| 2 | Acta de Constitución | Autoriza formalmente el proyecto: nombra al responsable, fija propósito, objetivo, alcance de alto nivel, presupuesto y niveles de autoridad. |
| 3 | Objetivo de Producto | Expresa el estado futuro del producto que el equipo persigue y orienta todas las decisiones sobre su contenido. |
| 4 | Roadmap | Ordena en el tiempo los grandes bloques de valor que conducen a ese objetivo, sin comprometer el detalle de cada uno. |
| 5 | Product Backlog | Lista ordenada y viva de todo lo que podría hacerse para alcanzar el objetivo; es la única fuente del trabajo del equipo. |

Cada nivel deriva su legitimidad del anterior: al descender aumenta el detalle y disminuye la estabilidad. El caso de negocio y el acta cambian poco y requieren autoridad formal para hacerlo; el backlog cambia continuamente y esa es su función. Un backlog que no puede rastrearse hasta un objetivo, y este hasta el acta, no es un instrumento de gestión sino una lista de deseos (Project Management Institute & Agile Alliance, 2017).

9. "Desarrollar una aplicación móvil moderna utilizando inteligencia artificial, servicios cloud y una excelente interfaz"

Problemas que presenta como objetivo de proyecto:

- Describe una solución, no un resultado: dice qué construir, no qué debe cambiar en la organización o en sus usuarios.

- Fija la tecnología prematuramente —móvil, inteligencia artificial, nube—, cerrando las alternativas antes de haber caracterizado el problema.

- No es verificable: "moderna" y "excelente" carecen de línea base, unidad y umbral, de modo que nadie puede demostrar que se cumplieron ni que no.

- No identifica a quién beneficia ni qué problema resuelve, por lo que resulta imposible evaluar si la inversión valió la pena.

- Carece de horizonte temporal y de propietario del beneficio.

Reescritura propuesta. El enunciado no declara el contexto; se asume el de una empresa de servicios que atiende solicitudes de clientes, supuesto que debería confirmarse antes de adoptar la redacción:

Reducir de 15 a 5 minutos el tiempo promedio que un cliente necesita para completar una solicitud de servicio, y elevar del 20 % al 60 % la proporción de solicitudes completadas por autoservicio sin intervención de un agente, dentro de doce meses, medido sobre los registros del canal de atención y bajo responsabilidad de la Gerencia de Servicio al Cliente.

Así, la aplicación móvil, la inteligencia artificial y la nube dejan de ser premisas y pasan a ser alternativas evaluables frente a otras, como el rediseño del proceso. Las cifras son ilustrativas y deben sustituirse por la línea base real.

10. "Un buen Project Charter no intenta explicar todo lo que ocurrirá en el proyecto; intenta asegurar que…"

…exista un acuerdo verificable sobre por qué se invierte, qué resultado se espera, hasta dónde llega lo autorizado y quién decide cada cosa. Su valor no reside en anticipar el trabajo, que inevitablemente cambiará, sino en fijar el marco dentro del cual ese cambio puede gestionarse sin volver a discutir la legitimidad del proyecto. Por eso la prueba de un buen acta es práctica: si ante un desacuerdo futuro sobre alcance, prioridad o gasto no permite determinar quién tiene razón, no cumplió su función, por extensa que sea.

Parte B. Actividad en aula: propuesta de Acta de Constitución de "TurnoFácil"

Datos declarados en el caso: aproximadamente 300 pacientes diarios; solicitud de turno únicamente presencial; espera de hasta 40 minutos en hora punta solo para obtener el turno; S/ 80 000 disponibles inicialmente; y desconocimiento del porcentaje de pacientes que usaría el canal digital. Toda cifra de meta que aparece más abajo es una propuesta del responsable del proyecto, no un dato del caso, y debe acordarse con el patrocinador antes de firmar el acta.

| Elemento | Propuesta |
| --- | --- |
| 1. Propósito | Los pacientes deben acudir presencialmente y esperar hasta 40 minutos solo para obtener un turno, antes incluso de recibir atención clínica. Esa espera no aporta valor asistencial, consume capacidad de recepción y congestiona la sala en las horas de mayor demanda. El propósito es eliminar la necesidad de presencia física para obtener y consultar un turno, liberando capacidad de recepción y reduciendo la congestión. El propósito no es disponer de una aplicación. |
| 2. Objetivo medible | Reducir el tiempo de espera para obtener un turno en hora punta, desde un máximo observado de 40 minutos hasta un máximo de 10 minutos para el 90 % de los pacientes, dentro de los seis meses posteriores a la puesta en marcha, medido sobre los registros del sistema de turnos y una medición de control en recepción. Objetivo secundario: que al menos el 30 % de los turnos diarios se solicite por el canal digital. Antes de firmar el acta debe medirse la línea base completa, porque el caso declara el máximo pero no la media ni la distribución. |
| 3. Alcance inicial | Solicitud de turno por Internet; consulta, modificación y cancelación del turno; visualización de disponibilidad por especialidad y fecha; confirmación y recordatorio por mensajería; panel para recepción que integre en una sola cola los turnos digitales y los presenciales; y reportes básicos de uso y de espera. El canal presencial se mantiene en paralelo durante toda la primera versión. |
| 4. Exclusiones | No se incluyen pagos en línea ni facturación; historia clínica ni ningún tratamiento de datos clínicos; integración con el sistema contable; aplicación móvil nativa, ya que la primera versión será web adaptable; telemedicina; ni gestión de convenios con aseguradoras. Estas exclusiones no niegan esas funciones: las difieren hasta después de la primera medición de adopción, y responden directamente a la petición de Administración de incorporarlo todo desde el inicio. |
| 5. Criterio de éxito | Tres condiciones que deben cumplirse simultáneamente: la espera para obtener turno en hora punta cae por debajo del umbral acordado; la adopción alcanza el porcentaje mínimo acordado de turnos solicitados por canal digital y se sostiene durante al menos dos meses; y la recepción no incrementa su carga de trabajo, verificado mediante el tiempo de atención por paciente y la ausencia de doble registro. El criterio expresado por el gerente, "reducción significativa", no es verificable tal como está y debe cuantificarse antes de autorizar. |
| 6. Riesgo principal | Que la adopción resulte insuficiente. Si los pacientes continúan prefiriendo la recepción por costumbre, acceso limitado a Internet, edad o desconfianza, el canal digital se sumará al presencial en lugar de reemplazarlo: la cola no bajará y la recepción terminará gestionando dos canales. Es el riesgo que hace fracasar el objetivo aunque el sistema funcione perfectamente. Mitigación: medir la disposición antes de construir y diseñar la cola única de modo que el canal digital ofrezca una ventaja real y visible para el paciente. |
| 7. Supuesto por validar | Que una proporción suficiente de pacientes tiene acceso a Internet y disposición a usarlo, dato que el caso declara desconocido. Un segundo supuesto es que la espera de 40 minutos se origina en la solicitud del turno y no en la capacidad de atención posterior: si la restricción real está en el número de consultorios o en la agenda médica, digitalizar la solicitud desplazará la cola sin eliminarla. Un tercero es que los S/ 80 000 cubren la implantación y el primer año de operación, incluidos soporte y costo de mensajería. |
| 8. Patrocinador | El Gerente General, que propone la iniciativa y tiene autoridad sobre el presupuesto y sobre las áreas involucradas. Se recomienda designar además como propietaria del beneficio a la jefatura de Admisión o Atención al Paciente, que opera la recepción y responderá por la reducción de la espera después del cierre del proyecto. Ambos roles no deben recaer en la misma persona: el patrocinador financia y decide, el propietario del beneficio responde por el resultado en la operación. |

Decisión final: SÍ, CON CONDICIONES

El problema está evidenciado —hasta 40 minutos de espera solo para obtener un turno, sobre 300 pacientes diarios—, existen patrocinio y presupuesto, y el alcance propuesto por Tecnología es alcanzable dentro de los S/ 80 000, de modo que no hay razón para postergar. Sin embargo, no autorizaría la construcción sin cerrar antes tres condiciones: cuantificar el criterio de éxito, que hoy solo dice "reducción significativa"; medir en dos semanas la línea base real y la disposición de los pacientes a usar el canal digital, supuesto del que depende todo el beneficio; y dejar firmadas las exclusiones de pagos, facturación e historia clínica, con un punto de decisión posterior a la primera medición de adopción para evaluar su incorporación.

Por qué no corresponde un "sí" simple ni un "no"

Un "sí" simple ratificaría la petición del gerente de que funcione cuanto antes sin resolver el desacuerdo de fondo, que es el que el propio caso señala: todos quieren mejorar la atención pero no todos entienden lo mismo por lo que se está autorizando. Sin criterio de éxito cuantificado y sin exclusiones firmadas, la petición de Administración de incorporar pagos, historia clínica y facturación reaparecerá durante la ejecución y consumirá el presupuesto. Un "no" sería igualmente incorrecto: el problema está documentado, la incertidumbre principal es medible en pocas semanas y a bajo costo, y postergar mantendría la pérdida actual sin generar ninguna información nueva.

Referencias

Cooke-Davies, T. (2002). The "real" success factors on projects. International Journal of Project Management, 20(3), 185-190. https://doi.org/10.1016/S0263-7863(01)00067-9

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13(3), 319-340. https://doi.org/10.2307/249008

DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update. Journal of Management Information Systems, 19(4), 9-30. https://doi.org/10.1080/07421222.2003.11045748

Doran, G. T. (1981). There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives. Management Review, 70(11), 35-36.

International Organization for Standardization. (2020). ISO 21502:2020. Project, programme and portfolio management - Guidance on project management. ISO.

PeopleCert. (2023). PRINCE2 7: Managing successful projects (7.ª ed.). PeopleCert.

Project Management Institute. (2025). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) (8.ª ed.). PMI.

Project Management Institute & Agile Alliance. (2017). Agile practice guide. PMI.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide: The definitive guide to Scrum - The rules of the game. https://scrumguides.org